## Sheet1
	駐車場ウェブ入力方式作業日程
	項目	2024年		2023年		2022年		2021年
		時期	担当	時期	担当	時期	担当	時期	担当
1	システム開発	1月～３月	白井	1月～３月	白井	1月中旬～	白井		白井
2	操作説明書作成・修正	2～3月	白井	2～3月	白井	2～3月	白井		白井
3	配布文書作成・修正・理事会説明	2月中	加藤・白井	2月中	小栗・白井	2～3月	西尾・白井
4	理事会提案・承認	3月	加藤	3月25日(土)	小栗	3月19日(土)	西尾		林・白井
5	打ち合わせ＆レクチャー	3月〜４月上旬	白井・加藤・新理事・管理人	3月〜４月上旬	白井・小栗・加藤・管理人	3月26日(土) 14時	白井・西尾・小栗・管理人薮下	4月4日(日)	白井・林・西尾
6	パスワード発行・通知書作成	４月上旬	白井・加藤	4月1４日(金)	白井・小栗	4月16日(土)	白井・西尾	4月18日(日)	林・白井
7	案内文書印刷・配布	４月中	管理人	4月15日(土)	管理人	4月16日(土)	管理人	4月19日(月)	林・白井
8	紙申請受付・確認・整理	４月下旬	管理人	4月17日～5月1日午前	管理人	4月17日～5月2日午前	管理人		管理人
9	申し込み締め切り	4月30日(火）		4月30日(日）		4月30日(土）		4月30日(金)
10	紙申請代行入力	５月１日(水)	加藤・新理事・管理人	5月1日(月）	小栗・加藤・管理人	5月2日(月)	西尾・小栗・管理人	5月1日	林・西尾(・管理人）
11	チェック		加藤・新理事・管理人		小栗・加藤・管理人		西尾・小栗・管理人		林・白井
12	番号抽選	5月6日(月)～8日(水)		5月6日(土)～8日(月)		5月7～9日	各自	5月7(金)～11日(火)
13	未抽選の一括抽選	5月9日(木）	白井	5月9日(火）	白井	5月10日	白井
14	抽選番号の出力	5月9日(木）	白井・管理人	5月9日(火）	白井・管理人	5月10日	白井・管理人		白井・管理人
15	抽選番号通知書の印刷・配布	5月10日(金)～11日(土）	管理人	5月11日(木）	管理人	5月12日(木)	管理人	5月14日(金)	管理人
16	位置決め準備・説明	総会日前日	白井・加藤・新理事・管理人	5月13日(土)	白井・小栗・加藤・管理人	5月14日(土) 10時	白井・西尾・小栗・管理人		白井・林・西尾・管理人
17	位置決め	総会日午後	白井・加藤・新理事・管理人	5月14日(日)	小栗・加藤・白井・管理人	5月15日(日）	西尾・小栗・白井・管理人	5月16日(日）	白井・林・西尾・管理人